Приложение

к приказу Отдела образования

от 27.09.2024 г. №106

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Краснозоренском районе в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1.1. | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации с учетом изменений в содержании контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА). | Сентябрь-октябрь 2024 | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» |
| 1.2. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для педагогических работников по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам: русский язык и литература, математика, физика, биология, химия, география, история и обществознание, информатика, иностранный язык. | В течение учебного года в соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» |
| 1.3. | Публикация на официальном сайте Отдела образования администрации Краснозоренского района (далее Отдел образования), статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА в 2024 году | Сентябрь 2024 года | Отдел образования |
| 1.4. | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, а том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся. | Декабрь 2024 г. – апрель 2025 г. | Отдел образования, ОО |
| 1.5 | Проведение собеседования с руководителями ОО о проблемах, стоящих перед ОО, при подготовке к ГИА в 2025 году | По отдельному графику | Отдел образования |
| 1.6. | Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций Краснозоренского района «Управление качеством образования в школах с рисками учебной неуспешности» | Февраль, ноябрь 2025 | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» |
| 1.7. | Участие в ежегодном региональном вебинаре для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций «Управление качеством образования в общеобразовательных организациях на основе результатов оценочных процедур» | Октябрь 2024 года | БУ ОО ДПО «Институт развития образования» |
| 1.8. | Работа с общеобразовательными организациями, продемонстрировавшими низкие результаты обучения ГИА в 2024 году. | В течение учебного года | Отдел образования |
| 1.9. | Организация и проведение заседаний школьных и районных методических объединений учителей общеобразовательных организаций по вопросам: -изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; -планирования системы подготовки выпускников к ГИА; -обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; -заполнения бланков выпускниками; -анализ критериев оценивания работ; -написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) | В течение учебного года | Отдел образования, руководители РМО и ШМО |
| 1.10. | Проведение профориентационной работы с выпускниками 9 классов | В течение учебного года | Отдел образования |
| II. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 2.1. | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2025 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных документов | По мере необходимости | Отдел образования |
| 2.2. | Утверждение председателей и заместителей председателей государственных экзаменационных комиссий Краснозоренского района для проведения ГИА (далее – ГЭК) | Декабрь 2024 | Департамент образования Орловской области |
| 2.3. | Утверждение персональных составов: - муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА; - инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – ИС «ГИА и прием»); - членов ГЭК; - работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период | Сентябрь 2024 года; Сентябрь, октябрь 2024 года; Декабрь 2024 года; не позднее, чем за месяц до начала соответствующего периода; не позднее, чем за две недели до начала периода. | Департамент образования Орловской области |
| 2.4. | Согласование и утверждение: - сроков и мест регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку; - регламента проведения итогового собеседования по русскому языку; - мест проведения итогового собеседования по русскому языку; - перепроверки итогового собеседования по русскому языку. | Декабрь 2024 г. Январь 2025 г. | Департамент образования Орловской области, Отдел образования |
| 2.5. | Согласование и утверждение: - мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); - регламента проведения итогового сочинения (изложения); - мест проведения итогового сочинения (изложения); - пунктов проведения итогового сочинения (изложения); - перепроверки итогового сочинения (изложения) | Сентябрь – ноябрь 2024 года | Департамент образования Орловской области, Отдел образования |
| 2.6. | Согласование и утверждение сроков и мест подачи заявлений для прохождения: - ГИА-9; - ГИА-11 | До 1 января 2025 года; До 1 декабря 2024 года | Департамент образования Орловской области |
| 2.7. | Согласование и утверждение пунктов проведения: - ГИА-9; - ГИА-11; - Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) на дому | Март 2025 Февраль 2025 По мере необходимости | Департамент образования Орловской области, Отдел образования |
| 2.8. | Согласование и утверждение распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, членов ГЭК при проведении ГИА-9: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный (сентябрьский) период. | Март 2025 Апрель 2025 Не позднее, чем за две недели до начала периода | Департамент образования Орловской области, Отдел образования |
| 2.9. | Согласование и утверждение распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, членов ГЭК при проведении ГИА-11: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный (сентябрьский) период. | Февраль 2025 Не позднее, чем за 2 недели до начала периода | Департамент образования Орловской области, Отдел образования |
| 2.10. | Формирование списков для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | Не позднее, чем за два дня до проведения экзамена | Отдел образования |
| 2.11. | Определение и утверждение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | Перед проведением итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Отдел образования |
| 2.12. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-апрель, август 2025г. | Отдел образования, ОО |
| III. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный (сентябрьский) период | Ноябрь 2024 – сентябрь 2025 | Отдел образования, ОО |
| 3.2. | Оснащение ППЭ: - системой видеонаблюдения; - средствами подавления сигналов мобильной связи; - станциями сканирования в штабах ППЭ; - лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии, физике; - техническими средствами для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, иностранного языка (устная часть) | Ноябрь 2024 – сентябрь 2025 | Отдел образования, ОО |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА | В течение учебного года | Отдел образования, ППЭ |
| 4.2. | Подготовка лиц, привлекаемых в ОО к проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку | Январь 2025 года | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования |
| 4.3. | Подготовка лиц, привлекаемых в ОО к проведению и оцениванию итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2024 года | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования |
| 4.4. | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственная итоговая аттестация и прием» на муниципальном уровне; - муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА; - членов ГЭК; - лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме. - Кандидатов в общественные наблюдатели | Октябрь 2024-Февраль 2025 Октябрь 2024-Май 2025 Март-Май 2025 Март-Май 2025 По отдельному графику | ОРЦОКО, Отдел образования |
| 4.5. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении апробаций и тренировочных мероприятий | По отдельному графику | Отдел образования, ОО |
| 4.6. | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Апрель-май 2025 | Отдел образования, ОО |
| V. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Разработка адресных методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ГИА-2025 по всем учебным предметам. | До 1 октября 2024 года | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 5.2. | Проведение мероприятий (вебинары, тренинги, консультации и др.) с общеобразовательными организациями Краснозоренского района по повышению качества обучения по всем учебным предметам: | В течение учебного года в соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования, ОО |
| 5.2.1. | проведение региональных вебинаров по учебных предметам руководителей общеобразовательных организаций «Анализ результатов ГИА-2024. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования» |  |  |
| 5.2.2. | проведение методических вебинаров для учителей-предметников по вопросам системы подготовки обучающихся к ГИА-2025, включая темы по использованию современных технологий повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА |  |  |
| 5.3. | Проведение мероприятий (вебинары, тренинги, консультации и др.) с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур | В течение учебного года | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования |
| 5.4. | Участие в заседаниях предметных секций региональных учебно-методических объединений общему образованию по темам: «Результаты ГИА по учебному предмету в 2024 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ-2025» «Проектирование оценочных материалов по учебным предметам с использованием КИМ ГИА»; «Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным предметам». | В течение учебного года в соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | БУ ОО ДПО «ИРО», ОО |
| 5.5. | Проведение заседаний методических объединений учителей ОО по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - планирование системы подготовки выпускников к ГИА; - обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; - заполнения бланков выпускниками; - анализа критериев оценивания работ; - написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) | В течение учебного года в соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования, руководители ШМО |
| 5.6. | Обобщение и трансляция лучшего опыта работы и эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами | В течение учебного года в соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | БУ ОО ДПО «ИРО», Отдел образования |
| 5.7. | Информационно-технологическое сопровождение обновления ресурсов цифровой образовательной среды для развития профессиональных компетенций учителей-предметников и руководителей ОО по вопросам ГИА-2025 | В течение учебного года | БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО |
| VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: - выпускников ОО текущего года; - лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | Сентябрь 2024 Январь 2025 – ГИА-11 Февраль 2025 – ГИА – 9 | Отдел образования |
| 6.2. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по математике | Ноябрь 2024, апрель 2025 | Отдел образования, ОО |
| 6.3. | Мониторинг участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: - Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; - Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение учебного года В течение учебного года Март – май 2025 года | Отдел образования, ОО |
| 6.4. | Внесение данных в ГИС «Государственная итоговая аттестация и прием» и передача сведений в ОРЦОКО. | По отдельному графику | ОРЦОКО, Отдел образования, ОО |
| 6.5. | Прием заявлений на участие: - В итоговом сочинении (изложении); - В итоговом собеседовании по русскому языку; - В ГИА-9: - в досрочный и основной периоды; - в дополнительный (сентябрьский) период; - В ГИА-11: - в досрочный и основной периоды; - в дополнительный (сентябрьский) период. | Не позднее, чем за 2 недели до даты проведения До 1 марта 2025 года Не позднее, чем за 2 недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода До 1 февраля 2025 года Не позднее, чем за 2 недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода | ОРЦОКО, Отдел образования, ОО |
| 6.6. | Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе: - Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; - Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | Ноябрь 2024 – май 2025 В течение учебного года, но не позднее, чем за 3 дня до экзамена | Отдел образования |
| 6.7. | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | По единому расписанию | ОРЦОКО, Отдел образования, ОО |
| 6.8. | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах | По единому расписанию | ОРЦОКО, Отдел образования, ОО |
| 6.9. | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: - Тестирование систем видеонаблюдения; - Наличие и работоспособность металлодетектора; - Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи; - Оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования ЭМ в ППЭ; - Оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам; - Оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудиозаписей; - Оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ; - Оснащение ППЭ ОГЭ необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по физики и химии. | Не позднее, чем за 2 недели до начала проведения досрочного, основного и дополнительного периодов ГИА. | ОРЦОКО, Отдел образования, ППЭ |
| 6.10. | Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ГИА в Краснозоренском районе с участием органов власти и служб в соответствие с их компетенцией. | В период проведения ГИА | ОРЦОКО, Отдел образования |
| 6.11. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ, проведения ЕГЭ по информатике (КЕГЭ), по иностранным языкам (устная часть). | По графику ФЦТ | Отдел образования, ППЭ |
| 6.12. | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ, и проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ (КЕГЭ), по иностранным языкам (устная часть) | По федеральному графику | Отдел образования, ОО |
| 6.13. | Назначение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку в ППЭ (ГИА-9/ГИА-11): - В досрочный период; - В основной период; - В дополнительный (сентябрьский) период | Март-апрель 2025 Май 2025 Август 2025 | ОРЦОКО, Отдел образования |
| 6.14. | Проведение ГИА-9/ГИА-11 В досрочный период; В основной период; В дополнительный (сентябрьский) период | В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения и Рособрнадзором | Отдел образования, ППЭ, ОО |
| 6.15. | Организация ознакомления участников ГИА с результатами итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Отдел образования, ОО |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |
| 7.1. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 7.2. | Организация пропускного режима в ППЭ с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения в сети «Интернет» | В период проведения ГИА | ППЭ |
| 7.3. | Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ и ОРЦОКО в период проведения ГИА | Март-сентябрь 2025 | ППЭ |
| 7.4. | Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн-видеонаблюдение в ППЭ | В течение учебного года | ОРЦОКО, Отдел образования |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА | По графику Рособрнадзора | Отдел образования, ОО |
| 8.2. | Участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы» и др. | По графику Рособрнадзора | Отдел образования, ОО |
| 8.3. | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА, с сайтами ОО региона | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 8.4. | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2025 году | Октябрь 2024 – август 2025 | Отдел образования, ОО |
| 8.5. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальных сайтах администрации района, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9; - о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку; ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ. | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | Отдел образования, ОО, СМИ |
| 8.6. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальных сайтах администрации района, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 | Отдел образования, ОО, СМИ |
| 8.7. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями (законными представителями), выпускниками, учителями об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2025 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 8.8. | Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2025 году | В течение учебного года | ОО |
| 8.9. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | В течение учебного года | ОО |
| 8.10. | Организация сопровождения психолого-педагогической поддержки участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), их родителей (законных представителей). | В течение учебного года | ППМС-Центр, Отдел образования, ОО |
| 8.11. | Организация работы ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!» | В течение учебного года | ППМС-Центр, Отдел образования, ОО |
| 8.12. | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2025 году, в том числе: - О выборе предметов для сдачи ГИА; - О сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; - О психологической готовности с ГИА; - О дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; - О сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - О сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - Об ответственности за нарушения Порядка проведения ГИА. | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - мониторинг работы сайтов ОО; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий» | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 9.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА: - Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: - проверка наличия необходимых документов; - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение); - Контроль проведения обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | Март-май, Август 2025 В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 9.3. | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов к проведению ГИА: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым обучающимися для прохождения ГИА; - мониторинг включения в планы работы деятельности РМО, ШМО вопросов подготовки к ГИА; - мониторинг индивидуальных консультаций обучающихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в ОО | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 9.4. | Контроль за проведением: - итогового собеседования по русскому языку; - итогового сочинения (изложения); - ГИА | В период проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Отдел образования, общественные наблюдатели |
| X. Анализ проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |
| 10.1. | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2025 г | Август 2025 | Отдел образования, ОО |
| 10.2. | Проведение статистического анализа итогов ГИА в 2025 году. Определение проблем и задач при подготовке к проведению ГИА в 2026 году. | Август-сентябрь 2025 | Отдел образования, ОО |
| 10.3. | Анализ результатов ГИА выпускников 2025 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» I и II степеней | Июль-август 2025 | Отдел образования, ОО |
| 10.4. | Мониторинг результатов ГИА выпускников 2025 года, награжденных медалью «За особые успехи в учении I и II степеней | Июль-август 2025 | Отдел образования, ОО |
| 10.5. | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА | Июль-август 2025 | Отдел образования, ОО |
| 10.6. | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2025 году. | Сентябрь 2025 | Отдел образования, ОО |